## 検査時提出書類
現場検査時 提出書類 一戸建て ３階建て以下（RC造・S造）
※各検査工程時に下記書類を提出願います（※施工状況報告書と一緒に提出）
第1回目 |  | 基礎・地中梁（基礎配筋工事の完了時） |  |  | 第1回目
□ | 全体工程表 （建設評価検査時プロット） |  | □ | 杭芯図(芯ずれ記載) 変更申告書の必要がある場合は、変更申告書で対応
□ | 杭工事の施工写真 （受け入れ検査時及び施工時：支持地盤が確認できるもの） |  | □ | 地盤改良報告書等（地盤改良等があった場合） その他、支持地盤が確認できる資料
□ | コンクリート圧縮強度試験結果報告書（杭） |  | □ | コンクリート配合計画書（各階１枚ずつ）
□ | 配管ピット内の排水管施工図（A3縮小版） （掃除口の位置をプロットしたもの） |  | □ | その他 （ ）
第2回目 |  | 躯体工事の完了時 |  |  | 第2回目
□ | 鉄筋の圧接部引張り試験結果報告書 各階（代表的なもの１枚） |  | □ | コンクリート圧縮強度試験結果報告書 （各階１枚ずつ）
□ | 施工写真 (各階C1(施工済階)、G1(施工済階)等の配筋状況が分かるもの 及びテストピース採取や、スランプ試験の写真（受入検査時） |  | □ | その他 （ ）
□
第3回目 |  | 内装下地直前（下地張りの直前の工事の完了時） |  |  | 第3回目
(※第2回目以降の施工済階の検査結果報告書等、施工状況も確認します)
□ | 第2回目以降の鉄筋関連報告書等（未提出階） |  | □ | コンクリート圧縮強度試験結果報告書 （各階１枚ずつ：未提出階）
□ | 施工写真 (各階C1(施工済階)、G1(施工済階)等の配筋状況が分かるもの 及びテストピース採取や、スランプ試験の写真（受入検査時） |  | □ | 断熱材施工写真 ・評価員が現場検査している写真等 ・UB等により隠れた個所がある場合は、その部位の検査写真等
□ |  |  | □ | その他 （ ）
4回目 |  | 竣工時 |  |  | 第4回目
□ | コンクリート圧縮強度試験結果報告書(最終) |  | □ | 24時間換気回数試験結果書
□ | 検査済証（建築基準法） ※交付後速やかに写しを提出 |  | □ | 機器承認図（住宅火災警報器、感知器、換気扇、小屋裏換気金物、）
□ | その他 （ ） |  | □

## 基礎配筋工事の完了時
施工状況報告書【基礎配筋工事の完了時】
|  | 日本確認センター株式会社 | [15 empty] | 御中
建設住宅性能評価の検査を行うにあたり、施工状況報告書を提出します。
この施工状況報告書に記載する内容は、事実に相違ありません。
| 【鉄筋コンクリート造・鉄骨造の住宅用】 | [52 empty] | ※の欄を施工業者が記入のこと
建築物の名称※
建築物の所在地※ (地名地番)
|  | 工事施工者※ （作業所） | [8 empty] | 住所
氏名・名称
[11 empty] | 電話番号 | [15 empty] | - | [6 empty] | -
[11 empty] | 現場代理人氏名 | [23 empty] | 携帯電話番号 | [10 empty] | - |  |  |  | -
|  | 検査年月日 | [8 empty] | 令和 年 月 日 | [23 empty] | 判定結果1 | [7 empty] | 適 |  |  |  | 是正 |  |  |  |  | 不適
|  | 是正日： 令和 年 月 日 | [16 empty] | 確認日:令和 年 月 日 | [15 empty] | 判定結果2 | [7 empty] | 適 | [8 empty] | 不適
|  | 施工管理者 | [8 empty] | ※直筆署名願います。
|  | 工事監理者 | [8 empty] | ※直筆署名願います。
|  | 評価(検査)者 | [8 empty] | （日本確認センター株式会社）
|  | □ |  | 第 |  |  |  | 回目 |  |  | 【基礎配筋工事の完了時】
|  | □ |  | 第 |  |  |  | 回目 |  |  | 【躯体工事の完了時】
|  | □ |  | 第 |  |  |  | 回目 |  |  | 【内装下地張り直前の工事完了時】
|  | □ |  | 第 |  |  |  | 回目 |  |  | 【竣工時】
（第一面）
施工状況報告書【基礎配筋工事の完了時】
検査方法ーＡ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
|  |  | 性能表示 事項 ※ |  |  |  |  | 検査項目 ※ | [5 empty] | 変更の 有無※ |  |  |  | 関連図書 ※ | [7 empty] | 写真※ |  |  |  | 確認内容 ※ | [13 empty] | 検査方法 | [5 empty] | 判定結果
[44 empty] | Ａ |  | Ｂ |  | Ｃ |  | 一次 |  |  | 二次
| 構造の安定に関すること |  | 耐震等級 |  |  |  |  | 地盤 | [5 empty] | □ |  | 有 |  | □ |  | 地質調査報告書 | [9 empty] | □ |  | 支持地盤の種類 | [11 empty] | □ |  | □ |  | □
|  |  | その他 | [14 empty] | □ |  | 土質標本 | [23 empty] | □ |  | □ |  | □
|  |  | 耐風等級 | [14 empty] | □ |  | 載荷試験結果 | [9 empty] | □ |  | 載荷試験結果 | [11 empty] | □ |  | □ |  | □
|  |  | 耐積雪等級 | [14 empty] | □ |  | 施工報告書 | [5 empty] | □ |  | 有 |  | □ |  | 地盤改良状態 | [11 empty] | □ |  | □ |  | □
|  |  | 並びに |  |  |  |  | 直接基礎 | [5 empty] | □ |  | 有 |  | □ |  | 基礎伏図 | [5 empty] | □ |  | 有 |  | □ |  | 床付面の確認 | [11 empty] | □ |  | □ |  | □
|  |  | 基礎方法 |  |  |  |  | □ |  | 該当なし | [7 empty] | □ |  | 床付検査記録 | [9 empty] | □ |  | 基礎位置形状、寸法 | [11 empty] | □ |  | □ |  | □
|  |  | 及び形式 |  |  |  |  | 既製杭 | [5 empty] | □ |  | 有 |  | □ |  | 杭伏図 | [9 empty] | □ |  | 杭配置 | [11 empty] | □ |  | □ |  | □
[8 empty] | □ |  | 該当なし | [7 empty] | □ |  | 認定書等 | [9 empty] | □ |  | 工法( | [10 empty] | ) | □ |  | □ |  | □
[18 empty] | □ |  | 杭施工報告書 | [5 empty] | □ |  | 有 |  | □ |  | 杭長(実長) | [11 empty] | □ |  | □ |  | □
[18 empty] | □ |  | 杭芯測定記録 | [5 empty] | □ |  | 有 |  | □ |  | 杭頭レベル | [11 empty] | □ |  | □ |  | □
[18 empty] | □ |  | 芯ずれ処理指示書 | [5 empty] | □ |  | 有 |  | □ |  | 杭頭処理状況 | [11 empty] | □ |  | □ |  | □
[30 empty] | □ |  | 杭頭補強筋の設置状況 | [11 empty] | □ |  | □ |  | □
[30 empty] | □ |  | 芯ずれの場合の処理方法 | [11 empty] | □ |  | □ |  | □
[18 empty] | □ |  | ミルシート | [9 empty] | □ |  | 種類( | [10 empty] | ) | □ |  | □ |  | □
[18 empty] | □ |  | 出荷証明書 | [9 empty] | □ |  | 杭長・杭径・継ぎ杭構成 | [11 empty] | □ |  | □ |  | □
[30 empty] | □ |  | 杭頭補強筋の種類 | [11 empty] | □ |  | □ |  | □
[18 empty] | □ |  | 資格者証等 | [5 empty] | □ |  | 有 |  | □ |  | 継手の施工状況 | [11 empty] | □ |  | □ |  | □
[18 empty] | □ |  | 圧縮強度成績書 | [9 empty] | □ |  | セメントミルク管理 | [11 empty] | □ |  | □ |  | □ |  | □ | 適 |  | □ | 適
[8 empty] | 現場打杭 | [5 empty] | □ |  | 有 |  | □ |  | 杭伏図 | [9 empty] | □ |  | 杭配置 | [11 empty] | □ |  | □ |  | □
[8 empty] | □ |  | 該当なし | [7 empty] | □ |  | 評定書等 | [5 empty] | □ |  | 有 |  | □ |  | 工法( | [10 empty] | ) | □ |  | □ |  | □ |  | □ | 不適 |  | □ | 不適
[18 empty] | □ |  | 杭施工報告書 | [9 empty] | □ |  | 杭長(実長) | [11 empty] | □ |  | □ |  | □
[18 empty] | □ |  | 配筋検査記録 | [9 empty] | □ |  | 杭径、掘削形状(拡底部) | [11 empty] | □ |  | □ |  | □
[18 empty] | □ |  | 杭芯測定記録 | [5 empty] | □ |  | 有 |  | □ |  | 鉄筋の径・本数・ピッチ | [11 empty] | □ |  | □ |  | □
[18 empty] | □ |  | 芯ずれ処理指示書 | [9 empty] | □ |  | 重ね継手長さ | [11 empty] | □ |  | □ |  | □
[30 empty] | □ |  | かぶり厚さ(スペーサー) | [11 empty] | □ |  | □ |  | □
[26 empty] | □ |  | 有 |  | □ |  | 杭頭レベル | [11 empty] | □ |  | □ |  | □
[18 empty] | □ |  | 鉄筋(圧接) | [9 empty] | □ |  | 杭頭処理状況 | [11 empty] | □ |  | □ |  | □
[20 empty] | 引張試験報告書 | [9 empty] | □ |  | 杭頭主筋定着長・溶接長 | [11 empty] | □ |  | □ |  | □
[18 empty] | □ |  | 鉄筋の納品書 | [9 empty] | □ |  | 芯ずれの場合の処理方法 | [11 empty] | □ |  | □ |  | □
[18 empty] | □ |  | ミルシート、他 | [5 empty] | □ |  | 有 |  | □ |  | 鉄筋の種類・品質(刻印) | [11 empty] | □ |  | □ |  | □
[18 empty] | □ |  | タグプレート | [9 empty] | □ |  | 鋼管の種類 | [11 empty] | □ |  | □ |  | □
[18 empty] | □ |  | 配合報告書 | [9 empty] | □ |  | 普通コンクリート | [11 empty] | □ |  | □ |  | □
[18 empty] | □ |  | テストピース | [9 empty] | □ |  | その他( | [10 empty] | )
[20 empty] | 採集 | [9 empty] | □ |  | 普通ポルトランドセメント | [11 empty] | □ |  | □ |  | □
[30 empty] | □ |  | 高炉セメント
[30 empty] | □ |  | その他( | [10 empty] | )
[30 empty] | □ |  | 呼び強度( | [8 empty] | )N/㎜2 |  |  | □ |  | □ |  | □
[30 empty] | □ |  | 水セメント比 | [11 empty] | □ |  | □ |  | □
[18 empty] | □ |  | 受入検査報告書 | [5 empty] | □ |  | 有 |  | □ |  | スランプ | [11 empty] | □ |  | □ |  | □
[18 empty] | □ |  | 圧縮強度成績書 | [9 empty] | □ |  | 空気量 | [11 empty] | □ |  | □ |  | □
[30 empty] | □ |  | 塩分測定 | [11 empty] | □ |  | □ |  | □
[30 empty] | □ |  | 構造体ｺﾝｸﾘｰﾄの圧縮強度 | [11 empty] | □ |  | □ |  | □
（第二面）
| 施工状況報告書【基礎配筋工事の完了時】 | 施工状況報告書【基礎配筋工事の完了時】 | 施工状況報告書【基礎配筋工事の完了時】 | 施工状況報告書【基礎配筋工事の完了時】 | 施工状況報告書【基礎配筋工事の完了時】 | 施工状況報告書【基礎配筋工事の完了時】 | 施工状況報告書【基礎配筋工事の完了時】 | 施工状況報告書【基礎配筋工事の完了時】 | 施工状況報告書【基礎配筋工事の完了時】 | 施工状況報告書【基礎配筋工事の完了時】 | 施工状況報告書【基礎配筋工事の完了時】 | 施工状況報告書【基礎配筋工事の完了時】 | 施工状況報告書【基礎配筋工事の完了時】 | 施工状況報告書【基礎配筋工事の完了時】 | 施工状況報告書【基礎配筋工事の完了時】 | 施工状況報告書【基礎配筋工事の完了時】 | 施工状況報告書【基礎配筋工事の完了時】 | 施工状況報告書【基礎配筋工事の完了時】 | 施工状況報告書【基礎配筋工事の完了時】 | 施工状況報告書【基礎配筋工事の完了時】 | 施工状況報告書【基礎配筋工事の完了時】 | 施工状況報告書【基礎配筋工事の完了時】 | 施工状況報告書【基礎配筋工事の完了時】 | 施工状況報告書【基礎配筋工事の完了時】 | 施工状況報告書【基礎配筋工事の完了時】 | 施工状況報告書【基礎配筋工事の完了時】 | 施工状況報告書【基礎配筋工事の完了時】 | 施工状況報告書【基礎配筋工事の完了時】 | 施工状況報告書【基礎配筋工事の完了時】 | 施工状況報告書【基礎配筋工事の完了時】 | 施工状況報告書【基礎配筋工事の完了時】 | 施工状況報告書【基礎配筋工事の完了時】 | 施工状況報告書【基礎配筋工事の完了時】 | 施工状況報告書【基礎配筋工事の完了時】 | 施工状況報告書【基礎配筋工事の完了時】 | 施工状況報告書【基礎配筋工事の完了時】 | 施工状況報告書【基礎配筋工事の完了時】 | 施工状況報告書【基礎配筋工事の完了時】 | 施工状況報告書【基礎配筋工事の完了時】 | 施工状況報告書【基礎配筋工事の完了時】 | 施工状況報告書【基礎配筋工事の完了時】 | 施工状況報告書【基礎配筋工事の完了時】 | 施工状況報告書【基礎配筋工事の完了時】 | 施工状況報告書【基礎配筋工事の完了時】 | 施工状況報告書【基礎配筋工事の完了時】 | 施工状況報告書【基礎配筋工事の完了時】 | 施工状況報告書【基礎配筋工事の完了時】 | 施工状況報告書【基礎配筋工事の完了時】 | 施工状況報告書【基礎配筋工事の完了時】 | 施工状況報告書【基礎配筋工事の完了時】 | 施工状況報告書【基礎配筋工事の完了時】 | 施工状況報告書【基礎配筋工事の完了時】 | 施工状況報告書【基礎配筋工事の完了時】 | 施工状況報告書【基礎配筋工事の完了時】 | 施工状況報告書【基礎配筋工事の完了時】
検査方法ーＡ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
|  |  | 性能表示 事項 ※ |  |  |  |  | 検査項目 ※ | [5 empty] | 変更の 有無※ |  |  |  | 関連図書 ※ | [7 empty] | 写真※ |  |  |  | 確認内容 ※ | [13 empty] | 検査方法 | [5 empty] | 判定結果
[44 empty] | Ａ |  | Ｂ |  | Ｃ |  | 一次 |  |  | 二次
| 構造の安定・劣化の軽減 |  | 耐震等級 |  |  |  |  | 地中梁 | [5 empty] | □ |  | 有 |  | □ |  | 基礎伏図 | [9 empty] | □ |  | 地中梁・フーチング位置 | [11 empty] | □ |  | □ |  | □
|  |  | 等級 |  |  |  |  | 基礎 | [9 empty] | □ |  | ミルシート、他 | [5 empty] | □ |  | 有 |  | □ |  | 鉄筋の種類・品質(刻印) | [11 empty] | □ |  | □ |  | □
[18 empty] | □ |  | 配筋検査記録 | [5 empty] | □ |  | 有 |  | □ |  | 鉄筋の径・本数・ピッチ | [11 empty] | □ |  | □ |  | □
|  |  | その他 | [26 empty] | □ |  | 定着･継手位置･端部処理 | [11 empty] | □ |  | □ |  | □
[30 empty] | □ |  | かぶり厚さ(スペーサー) | [11 empty] | □ |  | □ |  | □
[18 empty] | □ |  | 計算書 | [5 empty] | □ |  | 有 |  | □ |  | 人通孔・貫通孔補強 | [11 empty] | □ |  | □ |  | □
|  |  | 耐風等級 | [14 empty] | □ |  | 引張強度成績書 | [5 empty] | □ |  | 有 |  | □ |  | ガス圧接継手 | [11 empty] | □ |  | □ |  | □
|  |  | 等級 | [14 empty] | □ |  | 超音波探傷検査 | [9 empty] | □ |  | 機械式継手、定着金物 | [11 empty] | □ |  | □ |  | □
[18 empty] | □ |  | 資格者証等 | [9 empty] | □ |  | 溶接継手 | [11 empty] | □ |  | □ |  | □
|  |  | 耐積雪等級 | [14 empty] | □ |  | 評定書 | [9 empty] | □ |  | その他( | [10 empty] | ) | □ |  | □ |  | □
|  |  | 等級 | [14 empty] | □ |  | 配合報告書 | [9 empty] | □ |  | 普通コンクリート | [11 empty] | □ |  | □ |  | □
[18 empty] | □ |  | 認定書 | [9 empty] | □ |  | その他( | [10 empty] | ) | [6 empty] | □ | 適 |  | □ | 適
|  |  | 劣化対策 等級 | [26 empty] | □ |  | 普通ポルトランドセメント | [11 empty] | □ |  | □ |  | □
[30 empty] | □ |  | その他( | [10 empty] | ) | [6 empty] | □ | 不適 |  | □ | 不適
|  |  | 等級 | [26 empty] | □ |  | 呼び強度( | [8 empty] | )N/㎜2 |  |  | □ |  | □ |  | □
[30 empty] | □ |  | 水ｾﾒﾝﾄ比( | [7 empty] | )%以下 |  |  |  | □ |  | □ |  | □
|  |  | 基礎方法 | [26 empty] | □ |  | スランプ | [11 empty] | □ |  | □ |  | □
|  |  | 及び形式 | [26 empty] | □ |  | 空気量 | [11 empty] | □ |  | □ |  | □
[30 empty] | □ |  | 単位水量 185kg/ｍ3以下 | [11 empty] | □ |  | □ |  | □
[18 empty] | □ |  | 受入検査報告書 | [5 empty] | □ |  | 有 |  | □ |  | スランプ | [11 empty] | □ |  | □ |  | □
[18 empty] | □ |  | 圧縮強度成績書 | [9 empty] | □ |  | 空気量 | [11 empty] | □ |  | □ |  | □
[30 empty] | □ |  | 塩分測定 | [11 empty] | □ |  | □ |  | □
[26 empty] | □ |  | 有 |  | □ |  | 試験用供試体の養生方法 | [11 empty] | □ |  | □ |  | □
[30 empty] | □ |  | 構造体ｺﾝｸﾘｰﾄの圧縮強度 | [11 empty] | □ |  | □ |  | □
[18 empty] | □ |  | 打設報告書 | [5 empty] | □ |  | 有 |  | □ |  | 打設状況（打設結果） | [11 empty] | □ |  | □ |  | □
[8 empty] | 施工計画 | [5 empty] | □ |  | 有 |  | □ |  | コンクリート 打設要領書 | [5 empty] | □ |  | 有 |  | □ |  | 打込方法・締固め方法 | [11 empty] | □ |  | □ |  | □
[30 empty] | □ |  | 打継ぎ部の処理方法 | [11 empty] | □ |  | □ |  | □
[30 empty] | □ |  | 養生方法 | [11 empty] | □ |  | □ |  | □
[8 empty] | 構造躯体 | [5 empty] | □ |  | 有 |  | □ |  | ミルシート | [9 empty] | □ |  | 鋼材の種類・品質 | [11 empty] | □ |  | □ |  | □
[30 empty] | □ |  | 鋼材の厚さ・寸法 | [11 empty] | □ |  | □ |  | □
[8 empty] | ＊SRC造・ S造の場合 に記入 | [9 empty] | □ |  | 鉄骨施工要領書 | [9 empty] | □ |  | 鉄骨工場( | [6 empty] | )ｸﾞﾚｰﾄﾞ |  |  |  |  | □ |  | □ |  | □
[18 empty] | □ |  | 資格者証等 | [9 empty] | □ |  | 溶接技術者資格確認 | [11 empty] | □ |  | □ |  | □ |  | □ | 適 |  | □ | 適
[18 empty] | □ |  | 製品検査報告書 | [9 empty] | □ |  | 鉄骨加工精度 | [11 empty] | □ |  | □ |  | □
[18 empty] | □ |  | ＵＴ検査報告書 | [9 empty] | □ |  | ＵＴ検査結果 | [11 empty] | □ |  | □ |  | □ |  | □ | 不適 |  | □ | 不適
[8 empty] | □ |  | 該当なし | [7 empty] | □ |  | 建入検査記録 | [9 empty] | □ |  | 鉄骨建込精度 | [11 empty] | □ |  | □ |  | □
[18 empty] | □ |  | 軸力試験結果 | [9 empty] | □ |  | 高力ボルトの種類・品質 | [11 empty] | □ |  | □ |  | □
[18 empty] | □ |  | 本締め検査記録 | [9 empty] | □ |  | 高力ボルト締付け状況 | [11 empty] | □ |  | □ |  | □
[8 empty] | 構造躯体 | [5 empty] | □ |  | 有 |  | □ |  | 鉄骨施工要領書 | [5 empty] | □ |  | 有 |  | ・鋼材の厚さ・防錆措置 | [13 empty] | □ |  | □ |  | □
[8 empty] | 床下 | [21 empty] | □ |  | 柱脚部 | [11 empty] | □ |  | □ |  | □
[8 empty] | 小屋裏 | [21 empty] | □ |  | 一般部 | [11 empty] | □ |  | □ |  | □ |  | □ | 適 |  | □ | 適
[8 empty] | ＊S造の場合に記入 | [21 empty] | □ |  | その他 | [11 empty] | □ |  | □ |  | □
[18 empty] | □ |  | 施工図 | [5 empty] | □ |  | 有 |  | □ |  | 床下ｺﾝｸﾘｰﾄ厚、防湿ﾌｨﾙﾑ | [11 empty] | □ |  | □ |  | □ |  | □ | 不適 |  | □ | 不適
[18 empty] | □ |  | 出荷証明 | [9 empty] | □ |  | 基礎部換気口(位置･有効面積) | [11 empty] | □ |  | □ |  | □
[8 empty] | □ |  | 該当なし | [19 empty] | □ |  | 断熱材の種類、厚さ | [11 empty] | □ |  | □ |  | □
[31 empty] | ( | [10 empty] | mm)
Note on G108: 該当する等級を選択して下さい
Note on G114: 該当する等級を選択して下さい
Note on G117: 該当する等級を選択して下さい
Note on G121: 該当する等級を選択して下さい

## 躯体工事の完了時
施工状況報告書【躯体工事の完了時】
|  | 日本確認センター株式会社 | [8 empty] | 御中
建設住宅性能評価の検査を行うにあたり、施工状況報告書を提出します。
この施工状況報告書に記載する内容は、事実に相違ありません。
| 【鉄筋コンクリート造・鉄骨造の住宅用】 | [31 empty] | ※の欄を施工業者が記入のこと
|  | 建築物の名称※ | [5 empty] | 0
|  | 建築物の所在地※(地名地番) | [5 empty] | 0
|  | 工事施工者※ （作業所） |  |  |  |  | 住所 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 氏名・名称 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 電話番号 | [5 empty] | 0 |  | - | 0 |  |  | - | 0
[7 empty] | 現場代理人氏名 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 携帯電話番号 |  |  |  | 0 |  | - | 0 |  | - | 0
|  | 検査年月日 |  |  |  |  | 令和 年 月 日 | [12 empty] | 判定結果1 |  |  |  | 適 |  |  | 是正 |  |  |  | 不適
|  | 是正日：令和 年 月 日 | [9 empty] | 確認日：令和 年 月 日 | [7 empty] | 判定結果2 |  |  |  | 適 | [6 empty] | 不適
|  | 施工管理者 |  |  |  |  | ※直筆署名願います。
|  | 工事監理者 |  |  |  |  | ※直筆署名願います。
|  | 評価(検査)者 |  |  |  |  | （日本確認センター株式会社）
|  | □ |  | 第 | 回目 |  | 【基礎配筋工事の完了時】
|  | □ |  | 第 | 回目 |  | 【躯体工事の完了時】
|  | □ |  | 第 | 回目 |  | 【内装下地張り直前の工事完了時】
|  | □ |  | 第 | 回目 |  | 【竣工時】
（第一面）
施工状況報告書【躯体工事の完了時】
検査方法ーＡ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
|  |  | 性能表示 事項 ※ |  | 検査項目 ※ |  |  |  | 変更の 有無※ |  | 関連図書 ※ |  |  | 写真※ |  |  | 確認内容 ※ | [7 empty] | 検査方法 |  |  |  | 判定結果
[25 empty] | Ａ | Ｂ |  | Ｃ | 一次 |  |  | 二次
| 構造の安定・劣化の軽減 |  | 耐震等級 |  | 構造躯体 |  |  |  | □ | 有 | □ |  | 躯体図 |  |  |  | □ | 柱・梁の位置 | [6 empty] | □ | □ |  | □
|  |  | 等級 | [7 empty] | □ |  | ミルシート、他 | □ |  | 有 | □ | 鉄筋の種類・品質(刻印) | [6 empty] | □ | □ |  | □
[11 empty] | □ |  | 配筋検査記録等 | □ |  | 有 | □ | 鉄筋の径・本数・ピッチ | [6 empty] | □ | □ |  | □
|  |  | その他 | [13 empty] | □ | 定着･継手位置･端部処理 | [6 empty] | □ | □ |  | □
[17 empty] | □ | 開口補強 | [6 empty] | □ | □ |  | □
[17 empty] | □ | かぶり厚さ(スペーサー) | [6 empty] | □ | □ |  | □
|  |  | 耐風等級 | [7 empty] | □ |  | 計算書 | □ |  | 有 | □ | 貫通孔補強 | [6 empty] | □ | □ |  | □
|  |  | 等級 | [7 empty] | □ |  | 躯体図 | □ |  | 有 | □ | 構造スリット | [6 empty] | □ | □ |  | □
[11 empty] | □ |  | 引張強度成績書 | □ |  | 有 | □ | ガス圧接継手 | [6 empty] | □ | □ |  | □
|  |  | 耐積雪等級 | [7 empty] | □ |  | 超音波探傷検査 |  |  |  | □ | 機械式継手、定着金物 | [6 empty] | □ | □ |  | □
|  |  | 等級 | [7 empty] | □ |  | 資格者証等 |  |  |  | □ | 溶接継手 | [6 empty] | □ | □ |  | □
[11 empty] | □ |  | 評定書 |  |  |  | □ | その他( | [5 empty] | ） | □ | □ |  | □
|  |  | 劣化対策 等級 | [7 empty] | □ |  | 配合報告書 |  |  |  | □ | 普通コンクリート | [6 empty] | □ | □ |  | □ | □ | 適 |  | □ | 適
[11 empty] | □ |  | 認定書 |  |  |  | □ | その他( | [5 empty] | ）
|  |  | 等級 | [13 empty] | □ | 普通ポルトランドセメント | [6 empty] | □ | □ |  | □ | □ | 不適 |  | □ | 不適
[17 empty] | □ | その他( | [5 empty] | )
[17 empty] | □ | 呼び強度( |  |  |  |  | )N/㎜2 |  | □ | □ |  | □
[17 empty] | □ | 水ｾﾒﾝﾄ比( |  |  |  | )%以下 |  |  | □ | □ |  | □
[17 empty] | □ | スランプ | [6 empty] | □ | □ |  | □
[17 empty] | □ | 空気量 | [6 empty] | □ | □ |  | □
[17 empty] | □ | 単位水量 185kg/ｍ3以下 | [6 empty] | □ | □ |  | □
[11 empty] | □ |  | 受入検査報告書 | □ |  | 有 | □ | スランプ | [6 empty] | □ | □ |  | □
[11 empty] | □ |  | 圧縮強度成績書 |  |  |  | □ | 空気量 | [6 empty] | □ | □ |  | □
[17 empty] | □ | 塩分測定 | [6 empty] | □ | □ |  | □
[14 empty] | □ |  | 有 | □ | 試験用供試体の養生方法 | [6 empty] | □ | □ |  | □
[17 empty] | □ | 構造体ｺﾝｸﾘｰﾄの圧縮強度 | [6 empty] | □ | □ |  | □
[11 empty] | □ |  | 打設報告書 | □ |  | 有 | □ | 打設状況（打設結果） | [6 empty] | □ | □ |  | □
[5 empty] | 施工計画 |  |  |  | □ | 有 | □ |  | コンクリート 打設要領書 | □ |  | 有 | □ | 打込方法・締固め方法 | [6 empty] | □ | □ |  | □
[17 empty] | □ | 打継ぎ部の処理方法 | [6 empty] | □ | □ |  | □
[17 empty] | □ | 養生方法 | [6 empty] | □ | □ |  | □
[5 empty] | 構造躯体 |  |  |  | □ | 有 | □ |  | ミルシート |  |  |  | □ | 鋼材の種類・品質 | [6 empty] | □ | □ |  | □
[17 empty] | □ | 鋼材の厚さ・寸法 | [6 empty] | □ | □ |  | □
[5 empty] | ＊SRC造・ S造の場合 に記入 | [5 empty] | □ |  | 鉄骨施工要領書 |  |  |  | □ | 鉄骨工場( |  |  | )ｸﾞﾚｰﾄﾞ |  |  |  | □ | □ |  | □
[11 empty] | □ |  | 資格者証等 |  |  |  | □ | 溶接技術者資格確認 | [6 empty] | □ | □ |  | □ | □ | 適 |  | □ | 適
[11 empty] | □ |  | 製品検査報告書 |  |  |  | □ | 鉄骨加工精度 | [6 empty] | □ | □ |  | □
[11 empty] | □ |  | ＵＴ検査報告書 |  |  |  | □ | ＵＴ検査結果 | [6 empty] | □ | □ |  | □ | □ | 不適 |  | □ | 不適
[5 empty] | □ | 該当なし |  |  |  |  | □ |  | 建入検査記録 |  |  |  | □ | 鉄骨建込精度 | [6 empty] | □ | □ |  | □
[11 empty] | □ |  | 軸力試験結果 |  |  |  | □ | 高力ボルトの種類・品質 | [6 empty] | □ | □ |  | □
[11 empty] | □ |  | 本締め検査記録 |  |  |  | □ | 高力ボルト締付け状況 | [6 empty] | □ | □ |  | □
[5 empty] | 構造躯体 |  |  |  | □ | 有 | □ |  | 鉄骨施工要領書 | □ |  | 有 | ・鋼材の厚さ・防錆措置 | [7 empty] | □ | □ |  | □
[5 empty] | 小屋裏 | [5 empty] | □ |  | 鉄骨施工報告書 |  |  |  | □ | 柱脚部 | [6 empty] | □ | □ |  | □ | □ | 適 |  | □ | 適
[5 empty] | ＊S造の場合に記入 | [7 empty] | （防錆措置） |  |  |  | □ | 一般部 | [6 empty] | □ | □ |  | □
[17 empty] | □ | その他 | [6 empty] | □ | □ |  | □ | □ | 不適 |  | □ | 不適
[5 empty] | □ | 該当なし |  |  |  |  | □ |  | 施工図 | □ |  | 有 | □ | 小屋裏換気口(位置・有効面積) | [6 empty] | □ | □ |  | □
（第二面）
施工状況報告書【躯体工事の完了時】
検査方法ーＡ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
|  |  | 性能表示 事項 ※ |  | 検査項目 ※ |  |  |  | 変更の 有無※ |  | 関連図書 ※ |  |  | 写真※ |  |  | 確認内容 ※ | [7 empty] | 検査方法 |  |  |  | 判定結果
[25 empty] | Ａ | Ｂ |  | Ｃ | 一次 |  |  | 二次
| 維持管理・更新への配慮に関すること |  | 4-1 |  | 専用配管 |  |  |  | □ | 有 | □ |  | 納品書 | □ |  | 有 | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄ内の埋め込み配管 | [6 empty] | □ | □ |  | □ | □ | 適 |  | □ | 適
|  |  | 維持管理対策 | [7 empty] | □ |  | 出荷証明書 | [15 empty] | □ | 不適 |  | □ | 不適
[11 empty] | □ |  | カタログ
|  |  | 等級 |  | 地中埋設管 |  |  |  | □ | 有 |  |  |  | □ |  | 有 | □ | 屋内の地中埋設管上の ｺﾝｸﾘｰﾄ | [6 empty] | □ | □ |  | □ | □ | 適 |  | □ | 適
[29 empty] | □ | 不適 |  | □ | 不適
[17 empty] | □ | 外周部の地中埋設管上の ｺﾝｸﾘｰﾄ | [6 empty] | □ | □ |  | □
[5 empty] | 専用排水管の |  |  |  | □ | 有 |  |  |  | □ |  | 有 | □ | 排水管の仕様等、設置状態 | [6 empty] | □ | □ |  | □ | □ | 適 |  | □ | 適
[5 empty] | 性状等・ | [19 empty] | □ | □ |  | □ | □ | 不適 |  | □ | 不適
清掃措置
| 温熱環境・エネルギー消費量に 関すること |  | 5-1 |  | 躯体の断熱 |  |  |  | □ | 有 | □ |  | 納品書 | □ |  | 有 | □ | 床の断熱断面、構成 | [6 empty] | □ | □ |  | □ | □ | 適 |  | □ | 適
|  |  | 断熱等 |  | 性能等 | [5 empty] | □ |  | 出荷証明書 |  |  |  | □ | 土間床等の断熱、断面構成 | [6 empty] | □ | □ |  | □ | □ | 不適 |  | □ | 不適
|  |  | 性能等級 | [7 empty] | □ |  | カタログ |  |  |  | □ | 屋根又は天井の断熱、 | [6 empty] | □ | □ |  | □
|  |  | 等級 | [7 empty] | □ |  | 梱包材 |  |  |  |  | 断面構成
[17 empty] | □ | 外壁の断熱、断面構成 | [6 empty] | □ | □ |  | □
|  |  | 5-2 |  | 躯体の断熱 |  |  |  | □ | 有 | □ |  | 納品書 | □ |  | 有 | □ | 床の断熱断面、構成 | [6 empty] | □ | □ |  | □ | □ | 適 |  | □ | 適
|  |  | 一次エネルギー |  | 性能等 | [5 empty] | □ |  | 出荷証明書 |  |  |  | □ | 土間床等の断熱、断面構成 | [6 empty] | □ | □ |  | □ | □ | 不適 |  | □ | 不適
|  |  | 消費量等級 | [7 empty] | □ |  | カタログ |  |  |  | □ | 屋根又は天井の断熱、 | [6 empty] | □ | □ |  | □
|  |  | 等級 | [7 empty] | □ |  | 梱包材 |  |  |  |  | 断面構成
[17 empty] | □ | 外壁の断熱、断面構成 | [6 empty] | □ | □ |  | □
[5 empty] | 暖房設備 |  |  |  | □ | 有 | □ |  | 温熱係数表 | □ |  | 有 | □ | 床暖房の敷設範囲・性能等 | [6 empty] | □ | □ |  | □ | □ | 適 |  | □ | 適
[11 empty] | □ |  | 施工図 |  |  |  | □ | 温水配管の断熱措置 | [6 empty] | □ | □ |  | □ | □ | 不適 |  | □ | 不適
[5 empty] | 蓄熱の利用 |  |  |  | □ | 有 | □ |  |  | □ |  | 有 | □ | 蓄熱部位の範囲 | [6 empty] | □ | □ |  | □ | □ | 適 |  | □ | 適
[11 empty] | □ | [5 empty] | □ | [7 empty] | □ | □ |  | □ | □ | 不適 |  | □ | 不適
Note on G53: 該当する等級を選択して下さい
Note on G59: 該当する等級を選択して下さい
Note on G62: 該当する等級を選択して下さい
Note on G66: 該当する等級を選択して下さい
Note on G105: 該当する等級を選択して下さい
Note on G115: 該当する等級を選択して下さい
Note on G120: 該当する等級を選択して下さい

## 内装下地張り直前の工事完了時
施工状況報告書【内装下地張り直前の工事完了時】
|  | 日本確認センター株式会社 | [8 empty] | 御中
建設住宅性能評価の検査を行うにあたり、施工状況報告書を提出します。
この施工状況報告書に記載する内容は、事実に相違ありません。
| 【鉄筋コンクリート造・鉄骨造の住宅用】 | [29 empty] | ※の欄を施工業者が記入のこと
|  | 建築物の名称※ | [5 empty] | 0
|  | 建築物の所在地※ (地名地番) | [5 empty] | 0
|  | 工事施工者※ （作業所） |  |  |  |  | 住所 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 氏名・名称 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 電話番号 | [5 empty] | 0 |  |  | - | 0 |  |  | - | 0
[7 empty] | 現場代理人氏名 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 携帯電話番号 | 0 |  | - | 0 |  | - | 0
|  | 検査年月日 |  |  |  |  | 令和 年 月 日 | [13 empty] | 判定結果1 | 適 |  |  | 是正 |  |  |  | 不適
|  | 是正日：令和 年 月 日 | [9 empty] | 確認日：令和 年 月 日 | [8 empty] | 判定結果2 | 適 | [6 empty] | 不適
|  | 施工管理者 |  |  |  |  | ※直筆署名願います。
|  | 工事監理者 |  |  |  |  | ※直筆署名願います。
|  | 評価(検査)者 |  |  |  |  | （日本確認センター株式会社）
|  | □ |  | 第 |  | 回目 |  | 【基礎配筋工事の完了時】
|  | □ |  | 第 |  | 回目 |  | 【躯体工事の完了時】
|  | □ |  | 第 |  | 回目 |  | 【内装下地張り直前の工事完了時】
|  | □ |  | 第 |  | 回目 |  | 【竣工時】
（第一面）
施工状況報告書【内装下地張り直前の工事完了時】
検査方法ーＡ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
|  |  | 性能表示 事項 ※ |  |  | 検査項目 ※ |  |  | 変更の 有無※ |  |  | 関連図書 ※ |  |  | 写真※ |  |  | 確認内容 ※ |  |  |  |  | 検査方法 |  |  |  | 判定結果
[23 empty] | Ａ | Ｂ |  | Ｃ | 一次 |  |  | 二次
| 火災時の安全に関すること |  | 2-5耐火等級 |  |  | 開口部の耐火性能 |  |  | □ | 有 |  | □ |  | 納品書 | □ |  | 有 | □ | 対象となる範囲 |  |  |  | □ | □ |  | □ | □ | 適 |  | □ | 適
|  |  | (開口部） | [8 empty] | □ |  | 出荷証明書 | □ |  | 有 | □ | 開口部の耐火性能 |  |  |  | □ | □ |  | □ | □ | 不適 |  | □ | 不適
等級
|  |  | □ |  | 該当なし
|  |  | 2-6耐火等級 |  |  | 外壁・軒裏の構造 |  |  | □ | 有 |  | □ |  | 納品書 | □ |  | 有 | □ | 対象となる範囲 |  |  |  | □ | □ |  | □ | □ | 適 |  | □ | 適
|  |  | (開口部以外） | [8 empty] | □ |  | 出荷証明書 | □ |  | 有 | □ | 外壁の構造 |  |  |  | □ | □ |  | □ | □ | 不適 |  | □ | 不適
|  |  | 等級 | [8 empty] | □ |  | 梱包材 |  |  |  | □ | 軒裏の構造 |  |  |  | □ | □ |  | □
|  |  | □ |  | 該当なし | [6 empty] | □ |  | 試験報告書等
| 維持管理・更新への配慮 |  | 4-1維持管理対策等級 |  |  | 専用配管 |  |  | □ | 有 |  | □ |  | 設備施工図 | □ |  | 有 | □ | コンクリート内の埋設配管なし |  |  |  | □ | □ |  | □ | □ | 適 |  | □ | 適
[27 empty] | □ | 不適 |  | □ | 不適
[18 empty] | □ | 地中埋設管上でのコンクリート打設なし |  |  |  | □ | □ |  | □
等級
[18 empty] | □ | 他住戸等専用部への貫通配管なし |  |  |  | □ | □ |  | □
[18 empty] | □ | 内面平滑かつ清掃に影響を及ぼすようなたわみ、抜けその他変形なし |  |  |  | □ | □ |  | □
| 温熱環境・エネルギー消費量に関すること |  | 5-1 |  |  | 躯体の断熱 |  |  | □ | 有 |  | □ |  | 納品書 | □ |  | 有 | □ | 床の断熱断面、構成 |  |  |  | □ | □ |  | □ | □ | 適 |  | □ | 適
|  |  | 断熱等性能 |  |  | 性能等 | [5 empty] | □ |  | 出荷証明書 |  |  |  | □ | 土間床等の断熱、断面構成 |  |  |  | □ | □ |  | □ | □ | 不適 |  | □ | 不適
|  |  | 等級 | [8 empty] | □ |  | カタログ |  |  |  | □ | 屋根又は天井の断熱、 |  |  |  | □ | □ |  | □
|  |  | 等級 | [8 empty] | □ |  | 梱包材 |  |  |  |  | 断面構成
[18 empty] | □ | 外壁の断熱、断面構成 |  |  |  | □ | □ |  | □
[6 empty] | 開口部の断熱 |  |  | □ | 有 |  | □ |  | 納品書 | □ |  | 有 | □ | 窓等の熱貫流率、仕様等 |  |  |  | □ | □ |  | □ | □ | 適 |  | □ | 適
[6 empty] | 性能等 | [5 empty] | □ |  | 出荷証明書 |  |  |  | □ | ドアの熱貫流率、仕様等 |  |  |  | □ | □ |  | □ | □ | 不適 |  | □ | 不適
[6 empty] | 開口部の |  |  | □ | 有 |  | □ |  | カタログ | □ |  | 有 | □ | ひさし、軒等の状態 |  |  |  | □ | □ |  | □ | □ | 適 |  | □ | 適
[6 empty] | 日射遮蔽措置 | [5 empty] | □ |  | 梱包材 |  |  |  | □ | 付属部材の設置状況 | [7 empty] | □ | 不適 |  | □ | 不適
[12 empty] | □ |  | 窓ラベル |  |  |  | □ | 窓の日射侵入率、仕様等 |  |  |  | □ | □ |  | □
[12 empty] | □ |  | 試験報告書等 |  |  |  | □ |  |  |  |  | □ | □ |  | □
[6 empty] | 躯体の結露防止 | [5 empty] | □ |  | 納品書 | □ |  | 有 | □ | 防湿層の設置 |  |  |  | □ | □ |  | □ | □ | 適 |  | □ | 適
[12 empty] | □ |  | 出荷証明書 |  |  |  | □ | 屋根又は外壁の |  |  |  | □ | □ |  | □ | □ | 不適 |  | □ | 不適
[12 empty] | □ |  | カタログ |  |  |  |  | 通気層・防湿層設置
[12 empty] | □ |  | 梱包材
（第二面）
施工状況報告書【内装下地張り直前の工事完了時】
検査方法ーＡ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
|  |  | 性能表示 事項 ※ |  |  | 検査項目 ※ |  |  | 変更の 有無※ |  |  | 関連図書 ※ |  |  | 写真※ |  |  | 確認内容 ※ |  |  |  |  | 検査方法 |  |  |  | 判定結果
[23 empty] | Ａ | Ｂ |  | Ｃ | 一次 |  |  | 二次
| 温熱環境・エネルギー消費量に関すること |  | 5-2 |  |  | 居室及び非居室の面積 |  |  | □ | 有 |  |  |  |  | □ |  | 有 | □ | 居室及び非居室の面積 |  |  |  | □ | □ |  | □ | □ | 適 |  | □ | 適
|  |  | 一次エネルギー | [14 empty] | □ | [8 empty] | □ | 不適 |  | □ | 不適
|  |  | 消費量等級 |  |  | 躯体の断熱 |  |  | □ | 有 |  | □ |  | 納品書 | □ |  | 有 | □ | 床の断熱断面、構成 |  |  |  | □ | □ |  | □ | □ | 適 |  | □ | 適
|  |  | 等級 |  |  | 性能等 | [5 empty] | □ |  | 出荷証明書 |  |  |  | □ | 土間床等の断熱、断面構成 |  |  |  | □ | □ |  | □ | □ | 不適 |  | □ | 不適
[12 empty] | □ |  | カタログ |  |  |  | □ | 屋根又は天井の断熱、 |  |  |  | □ | □ |  | □
[12 empty] | □ |  | 梱包材 |  |  |  |  | 断面構成
[18 empty] | □ | 外壁の断熱、断面構成 |  |  |  | □ | □ |  | □
[6 empty] | 開口部の |  |  | □ | 有 |  | □ |  | カタログ | □ |  | 有 | □ | ひさし、軒等の状態 |  |  |  | □ | □ |  | □ | □ | 適 |  | □ | 適
[6 empty] | 日射遮蔽措置 | [5 empty] | □ |  | 梱包材 |  |  |  | □ | 付属部材の設置状況 | [7 empty] | □ | 不適 |  | □ | 不適
[12 empty] | □ |  | 窓ラベル |  |  |  | □ | 窓の日射侵入率、仕様等 |  |  |  | □ | □ |  | □
[12 empty] | □ |  | 試験報告書等 |  |  |  | □ |  |  |  |  | □ | □ |  | □
[6 empty] | 自然風の利用 |  |  | □ | 有 |  | □ |  |  | □ |  | 有 | □ | 開口部の位置・種類等 |  |  |  | □ | □ |  | □ | □ | 適 |  | □ | 適
[12 empty] | □ | [10 empty] | □ | □ |  | □ | □ | 不適 |  | □ | 不適
[6 empty] | 蓄熱の利用 |  |  | □ | 有 |  | □ |  | 納品書 | □ |  | 有 | □ | 材料の種類 |  |  |  | □ | □ |  | □ | □ | 適 |  | □ | 適
[12 empty] | □ |  | カタログ |  |  |  | □ | 蓄熱部位の範囲 |  |  |  | □ | □ |  | □ | □ | 不適 |  | □ | 不適
[12 empty] | □ |  | 梱包材
[6 empty] | 暖房設備 |  |  | □ | 有 |  | □ |  | 取扱説明書 | □ |  | 有 | □ | 暖房設備の種類 |  |  |  | □ | □ |  | □ | □ | 適 |  | □ | 適
[12 empty] | □ |  | 納品書 |  |  |  | □ | 暖房設備の設置位置 |  |  |  | □ | □ |  | □ | □ | 不適 |  | □ | 不適
[12 empty] | □ |  | カタログ |  |  |  | □ | 暖房設備の性能 |  |  |  | □ | □ |  | □
[12 empty] | □ |  |  | □ |  | 有 | □ | 床暖房の敷設範囲・性能等 |  |  |  | □ | □ |  | □
[12 empty] | □ | [5 empty] | □ | 温水配管の断熱措置 |  |  |  | □ | □ |  | □
[6 empty] | 冷房設備 |  |  | □ | 有 |  | □ |  | 取扱説明書 | □ |  | 有 | □ | 冷房設備の種類 |  |  |  | □ | □ |  | □ | □ | 適 |  | □ | 適
[12 empty] | □ |  | 納品書 |  |  |  | □ | 冷房設備の設置位置 |  |  |  | □ | □ |  | □ | □ | 不適 |  | □ | 不適
[12 empty] | □ |  | カタログ |  |  |  | □ | 冷房設備の性能 |  |  |  | □ | □ |  | □
[6 empty] | 換気設備 |  |  | □ | 有 |  | □ |  | 取扱説明書 | □ |  | 有 | □ | 換気設備の種類 |  |  |  | □ | □ |  | □ | □ | 適 |  | □ | 適
[12 empty] | □ |  | 納品書 |  |  |  | □ | 換気設備の設置位置 |  |  |  | □ | □ |  | □ | □ | 不適 |  | □ | 不適
[12 empty] | □ |  | カタログ |  |  |  | □ | 換気設備の性能 |  |  |  | □ | □ |  | □
[6 empty] | 給湯設備 |  |  | □ | 有 |  | □ |  | 取扱説明書 | □ |  | 有 | □ | 配管の方式、仕様 |  |  |  | □ | □ |  | □ | □ | 適 |  | □ | 適
[12 empty] | □ |  | 納品書 |  |  |  | □ | 浴槽の仕様(高断熱浴槽の場合） |  |  |  | □ | □ |  | □ | □ | 不適 |  | □ | 不適
| 空気環境 |  | 6-2 |  |  | 居室の 換気対策 |  |  | □ | 有 |  | □ |  | 納品書 | □ |  | 有 | □ | 機械換気設備の仕様 |  |  |  | □ | □ |  | □ | □ | 適 |  | □ | 適
|  |  | 換気対策 | [8 empty] | □ |  | 出荷証明書 |  |  |  | □ | 機械換気設備の位置 |  |  |  | □ | □ |  | □ | □ | 不適 |  | □ | 不適
[12 empty] | □ |  | カタログ |  |  |  | □ | 給排気口の位置 |  |  |  | □ | □ |  | □
[18 empty] | □ | 建具の通気措置 |  |  |  | □ | □ |  | □
| 高齢者 |  | 9-1 |  |  | 手摺 |  |  | □ | 有 |  |  |  |  | □ |  | 有 | □ | 玄関手摺下地の確認 |  |  |  | □ | □ |  | □ | □ | 適 |  | □ | 適
|  |  | 高齢者配慮 対策等級 | [14 empty] | □ | 脱衣室手摺下地の確認 |  |  |  | □ | □ |  | □ | □ | 不適 |  | □ | 不適
等級
Note on G59: 該当する等級を 選択してください
Note on G63: 該当する等級を 選択してください
Note on G68: 該当する等級を選択して下さい
Note on G77: 該当する等級を選択して下さい
Note on G98: 該当する等級を選択して下さい
Note on G104: 該当する等級を選択して下さい
Note on G131: 該当する等級を選択して下さい

## 竣工時
施工状況報告書【竣工時】
|  | 日本確認センター株式会社 | [13 empty] | 御中
建設住宅性能評価の検査を行うにあたり、施工状況報告書を提出します。
この施工状況報告書に記載する内容は、事実に相違ありません。
| 【鉄筋コンクリート造・鉄骨造の住宅用】 | [42 empty] | ※の欄を施工業者が記入のこと
|  | 建築物の名称※ | [8 empty] | 0
|  | 建築物の所在地※ (地名地番) | [8 empty] | 0
|  | 工事施工者※ （作業所） | [7 empty] | 住所 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 氏名・名称 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 電話番号 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | - | 0 |  |  |  |  | - | 0
[10 empty] | 現場代理人氏名 | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 携帯電話番号 |  |  | 0 |  | - | 0 |  | - | 0
|  | 検査年月日 | [7 empty] | 令和 年 月 日 | [21 empty] | 判定結果1 |  |  | 適 |  |  | 是正 |  |  |  | 不適
|  | 是正日：令和 年 月 日 | [14 empty] | 確認日：令和 年 月 日 | [14 empty] | 判定結果2 |  |  | 適 | [6 empty] | 不適
|  | 施工管理者 | [7 empty] | ※直筆署名願います。
|  | 工事監理者 | [7 empty] | ※直筆署名願います。
|  | 評価(検査)者 | [7 empty] | （日本確認センター株式会社）
|  | □ |  | 第 |  |  |  | 回目 |  |  | 【基礎配筋工事の完了時】
|  | □ |  | 第 |  |  |  | 回目 |  |  | 【躯体工事の完了時】
|  | □ |  | 第 |  |  |  | 回目 |  |  | 【内装下地張り直前の工事完了時】
|  | □ |  | 第 |  |  |  | 回目 |  |  | 【竣工時】
（第一面）
施工状況報告書【竣工時】
検査方法ーＡ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
|  |  | 性能表示 事項 ※ |  |  |  |  | 検査項目 ※ |  |  |  |  | 変更の 有無※ |  |  |  | 関連図書 ※ | [6 empty] | 写真※ |  |  |  | 確認内容 ※ | [7 empty] | 検査方法 |  |  |  | 判定結果
[36 empty] | Ａ | Ｂ |  | Ｃ | 一次 |  |  | 二次
| 火災時の安全に関すること |  | 2-1 感知警報装置設置等級 (自住戸) |  |  |  |  | 感知警報設備 |  |  |  |  | □ |  | 有 |  | □ |  | カタログ |  |  |  |  | □ |  | 有 |  | □ | 感知部分の設置場所 | [6 empty] | □ | □ |  | □ | □ | 適 |  | □ | 適
[17 empty] | □ |  | 試験報告書等 | [8 empty] | □ | 感知部分の性能 | [6 empty] | □ | □ |  | □ | □ | 不適 |  | □ | 不適
[28 empty] | □ | 感知部分の取付け位置 | [6 empty] | □ | □ |  | □
|  |  | 等級 | [24 empty] | □ | 警報部分の設置場所・性能 | [6 empty] | □ | □ |  | □
|  |  | 2-4 脱出対策 |  |  |  |  | 脱出対策 |  |  |  |  | □ |  | 有 |  | □ | [6 empty] | □ |  | 有 |  | □ | 避難器具の設置 | [6 empty] | □ | □ |  | □ | □ | 適 |  | □ | 適
[8 empty] | (避難階を有しない住戸) | [19 empty] | □ | 直通階段に直接通ずるバルコニーの有無 | [6 empty] | □ | □ |  | □ | □ | 不適 |  | □ | 不適
(火災時)
|  |  | □ | 該当なし | [23 empty] | □ | その他( | [5 empty] | ) | □ | □ |  | □
|  |  | □ | その他
|  |  | □ | 避難器具
|  |  | □ | ﾊﾞﾙｺﾆｰ
|  |  | 2-5耐火等級 |  |  |  |  | 開口部の |  |  |  |  | □ |  | 有 |  | □ |  | 納品書 |  |  |  |  | □ |  | 有 |  | □ | 対象となる範囲 | [6 empty] | □ | □ |  | □ | □ | 適 |  | □ | 適
|  |  | (開口部） |  |  |  |  | 耐火性能 | [8 empty] | □ |  | 出荷証明書 | [8 empty] | □ | 開口部の耐火性能 | [6 empty] | □ | □ |  | □ | □ | 不適 |  | □ | 不適
等級
|  |  | □ |  | 該当なし
|  |  | 2-6耐火等級 |  |  |  |  | 外壁の構造 |  |  |  |  | □ |  | 有 |  | □ |  | 納品書 |  |  |  |  | □ |  |  |  | □ | 対象となる範囲 | [6 empty] | □ | □ |  | □ | □ | 適 |  | □ | 適
|  |  | (開口部以外） |  |  |  |  | 軒裏の構造 | [8 empty] | □ |  | 出荷証明書 | [8 empty] | □ | 外壁の構造 | [6 empty] | □ | □ |  | □ | □ | 不適 |  | □ | 不適
|  |  | 等級 | [13 empty] | □ |  | 梱包材 | [8 empty] | □ | 軒裏の構造 | [6 empty] | □ | □ |  | □
|  |  | □ |  | 該当なし | [11 empty] | □ |  | 試験報告書等
| 維持管理・更新への配慮 |  | 4-1 |  |  |  |  | 専用配管 |  |  |  |  | □ |  | 有 |  | □ |  | 納品書 |  |  |  |  | □ |  | 有 |  | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄ内の埋め込み配管 | [6 empty] | □ | □ |  | □ | □ | 適 |  | □ | 適
|  |  | 維持管理 対策等級 (専用配管) | [13 empty] | □ |  | 出荷証明書 | [20 empty] | □ | 不適 |  | □ | 不適
[8 empty] | 地中埋設管 |  |  |  |  | □ |  | 有 |  | □ |  | カタログ |  |  |  |  | □ |  | 有 |  | □ | 屋内の地中埋設管上の | [6 empty] | □ | □ |  | □ | □ | 適 |  | □ | 適
[29 empty] | ｺﾝｸﾘｰﾄ | [10 empty] | □ | 不適 |  | □ | 不適
|  |  | 等級 | [24 empty] | □ | 外周部の地中埋設管上の | [6 empty] | □ | □ |  | □
ｺﾝｸﾘｰﾄ
[8 empty] | 専用排水管 の性状等・ 清掃措置 |  |  |  |  | □ |  | 有 | [8 empty] | □ |  | 有 |  | □ | 排水管の仕様等、設置状態 | [6 empty] | □ | □ |  | □ | □ | 適 |  | □ | 適
[28 empty] | □ | 排水管の掃除口 | [6 empty] | □ | □ |  | □ | □ | 不適 |  | □ | 不適
[28 empty] | □ | 清掃可能なトラップの設置 | [6 empty] | □ | □ |  | □
[8 empty] | 配管点検口 |  |  |  |  | □ |  | 有 | [8 empty] | □ |  | 有 |  | □ | 開口の位置 | [6 empty] | □ | □ |  | □ | □ | 適 |  | □ | 適
[28 empty] | □ | 開口と配管の関係 | [6 empty] | □ | □ |  | □ | □ | 不適 |  | □ | 不適
| 温熱環境・エネルギー消費量に関すること |  | 5-1 |  |  |  |  | 躯体の断熱 |  |  |  |  | □ |  | 有 |  | □ |  | 納品書 |  |  |  |  | □ |  | 有 |  | □ | 屋根又は天井の断熱、 | [6 empty] | □ | □ |  | □ | □ | 適 |  | □ | 適
|  |  | 断熱等 |  |  |  |  | 性能等 | [8 empty] | □ |  | 出荷証明書 | [9 empty] | 断面構成 | [10 empty] | □ | 不適 |  | □ | 不適
|  |  | 性能等級 |  |  |  |  | 開口部の断熱 |  |  |  |  | □ |  | 有 |  | □ |  | カタログ |  |  |  |  | □ |  | 有 |  | □ | 窓等の熱貫流率、仕様等 | [6 empty] | □ | □ |  | □ | □ | 適 |  | □ | 適
|  |  | 等級 |  |  |  |  | 性能等 | [8 empty] | □ |  | 梱包材 | [8 empty] | □ | ドアの熱貫流率、仕様等 | [6 empty] | □ | □ |  | □ | □ | 不適 |  | □ | 不適
[8 empty] | 開口部の |  |  |  |  | □ |  | 有 |  | □ |  | 窓ラベル |  |  |  |  | □ |  | 有 |  | □ | ひさし、軒等の状態 | [6 empty] | □ | □ |  | □ | □ | 適 |  | □ | 適
[8 empty] | 日射遮蔽措置 | [8 empty] | □ |  | 試験報告書 |  |  |  |  | □ |  | 有 |  | □ | 付属部材の設置状況 | [6 empty] | □ | □ |  | □ | □ | 不適 |  | □ | 不適
[17 empty] | □ | [10 empty] | □ | 窓の日射侵入率、仕様等 | [6 empty] | □ | □ |  | □
（第二面）
施工状況報告書【竣工時】
検査方法ーＡ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
|  |  | 性能表示 事項 ※ |  |  |  |  | 検査項目 ※ |  |  |  |  | 変更の 有無※ |  |  |  | 関連図書 ※ | [6 empty] | 写真※ |  |  |  | 確認内容 ※ | [7 empty] | 検査方法 |  |  |  | 判定結果
[36 empty] | Ａ | Ｂ |  | Ｃ | 一次 |  |  | 二次
| 温熱環境・エネルギー消費量に関すること |  | 5-2 |  |  |  |  | 居室及び非居室の面積 |  |  |  |  | □ |  | 有 | [8 empty] | □ |  | 有 |  | □ | 居室及び非居室の面積 | [6 empty] | □ | □ |  | □ | □ | 適 |  | □ | 適
|  |  | 一次エネルギー | [36 empty] | □ | 不適 |  | □ | 不適
|  |  | 消費量等級 |  |  |  |  | 躯体の断熱 |  |  |  |  | □ |  | 有 |  | □ |  | 納品書 |  |  |  |  | □ |  | 有 |  | □ | 屋根又は天井の断熱、 | [6 empty] | □ | □ |  | □ | □ | 適 |  | □ | 適
|  |  | 等級 |  |  |  |  | 性能等 | [8 empty] | □ |  | 出荷証明書 | [9 empty] | 断面構成 | [6 empty] | □ | □ |  | □ | □ | 不適 |  | □ | 不適
[8 empty] | 開口部の断熱 |  |  |  |  | □ |  | 有 |  | □ |  | カタログ |  |  |  |  | □ |  | 有 |  | □ | 窓等の熱貫流率、仕様等 | [6 empty] | □ | □ |  | □ | □ | 適 |  | □ | 適
[8 empty] | 性能等 | [8 empty] | □ |  | 梱包材 | [8 empty] | □ | ドアの熱貫流率、仕様等 | [6 empty] | □ | □ |  | □ | □ | 不適 |  | □ | 不適
[8 empty] | 開口部の |  |  |  |  | □ |  | 有 |  | □ |  | 窓ラベル |  |  |  |  | □ |  | 有 |  | □ | ひさし、軒等の状態 | [6 empty] | □ | □ |  | □ | □ | 適 |  | □ | 適
[8 empty] | 日射遮蔽措置 | [8 empty] | □ |  | 試験報告書 | [8 empty] | □ | 付属部材の設置状況 | [6 empty] | □ | □ |  | □ | □ | 不適 |  | □ | 不適
[28 empty] | □ | 窓の日射侵入率、仕様等 | [6 empty] | □ | □ |  | □
[8 empty] | 自然風の利用 |  |  |  |  | □ |  | 有 | [12 empty] | □ | 開口部の位置・種類等 | [6 empty] | □ | □ |  | □ | □ | 適 |  | □ | 適
[40 empty] | □ | 不適 |  | □ | 不適
[8 empty] | 蓄熱の利用 |  |  |  |  | □ |  | 有 |  | □ |  | 納品書 |  |  |  |  | □ |  | 有 |  | □ | 材料の種類 | [6 empty] | □ | □ |  | □ | □ | 適 |  | □ | 適
[17 empty] | □ |  | カタログ | [8 empty] | □ | 蓄熱部位の範囲 | [6 empty] | □ | □ |  | □ | □ | 不適 |  | □ | 不適
[17 empty] | □ |  | 梱包材 | [8 empty] | □
[8 empty] | 暖房設備 |  |  |  |  | □ |  | 有 |  | □ |  | 取扱説明書 |  |  |  |  | □ |  | 有 |  | □ | 暖房設備の種類 | [6 empty] | □ | □ |  | □ | □ | 適 |  | □ | 適
[17 empty] | □ |  | 納品書 | [8 empty] | □ | 暖房設備の設置位置 | [6 empty] | □ | □ |  | □ | □ | 不適 |  | □ | 不適
[17 empty] | □ |  | カタログ | [8 empty] | □ | 暖房設備の性能 | [6 empty] | □ | □ |  | □
[28 empty] | □ | 床暖房の敷設範囲・性能等 | [6 empty] | □ | □ |  | □
[28 empty] | □ | 温水配管の断熱措置 | [6 empty] | □ | □ |  | □
[28 empty] | □ | (温水式暖房の場合）
[8 empty] | 冷房設備 |  |  |  |  | □ |  | 有 |  | □ |  | 取扱説明書 |  |  |  |  | □ |  | 有 |  | □ | 冷房設備の種類 | [6 empty] | □ | □ |  | □ | □ | 適 |  | □ | 適
[17 empty] | □ |  | 納品書 | [8 empty] | □ | 冷房設備の設置位置 | [6 empty] | □ | □ |  | □ | □ | 不適 |  | □ | 不適
[17 empty] | □ |  | カタログ | [8 empty] | □ | 冷房設備の性能 | [6 empty] | □ | □ |  | □
[8 empty] | 換気設備 |  |  |  |  | □ |  | 有 |  | □ |  | 取扱説明書 |  |  |  |  | □ |  | 有 |  | □ | 換気設備の種類 | [6 empty] | □ | □ |  | □ | □ | 適 |  | □ | 適
[17 empty] | □ |  | 納品書 | [8 empty] | □ | 換気設備の設置位置 | [6 empty] | □ | □ |  | □ | □ | 不適 |  | □ | 不適
[17 empty] | □ |  | カタログ | [8 empty] | □ | 換気設備の性能 | [6 empty] | □ | □ |  | □
[8 empty] | 給湯設備 |  |  |  |  | □ |  | 有 |  | □ |  | 取扱説明書 |  |  |  |  | □ |  | 有 |  | □ | 熱源機の種類 | [6 empty] | □ | □ |  | □ | □ | 適 |  | □ | 適
[17 empty] | □ |  | 納品書 | [8 empty] | □ | 熱源機の性能 | [6 empty] | □ | □ |  | □ | □ | 不適 |  | □ | 不適
[17 empty] | □ |  | カタログ | [8 empty] | □ | 配管の方式・仕様 | [6 empty] | □ | □ |  | □
[28 empty] | □ | 水栓の仕様 | [6 empty] | □ | □ |  | □
[28 empty] | □ | 浴槽の仕様 | [6 empty] | □ | □ |  | □
(高断熱浴槽の場）
[28 empty] | □ | 太陽熱給湯設備の種類 | [6 empty] | □ | □ |  | □
[28 empty] | □ | 集熱部の仕様 | [6 empty] | □ | □ |  | □
[28 empty] | □ | 貯湯タンクの容量 | [6 empty] | □ | □ |  | □
(ｿｰﾗｰｼｽﾃﾑの場合）
[8 empty] | 照明設備 |  |  |  |  | □ |  | 有 |  | □ |  | 納品書 |  |  |  |  | □ |  | 有 |  | □ | 照明設備の設置位置 | [6 empty] | □ | □ |  | □ | □ | 適 |  | □ | 適
[17 empty] | □ |  | 出荷証明書 | [8 empty] | □ | 照明機器の種類 | [6 empty] | □ | □ |  | □ | □ | 不適 |  | □ | 不適
[17 empty] | □ |  | カタログ | [8 empty] | □ | 調光・人感ｾﾝｻｰ等の仕様 | [6 empty] | □ | □ |  | □
[8 empty] | 発電設備 |  |  |  |  | □ |  | 有 |  | □ |  | 梱包材 |  |  |  |  | □ |  | 有 |  | □ | 太陽電池の種類 | [6 empty] | □ | □ |  | □ | □ | 適 |  | □ | 適
[17 empty] | □ |  | 窓ラベル | [8 empty] | □ | 太陽電池アレイの設置方法 | [6 empty] | □ | □ |  | □ | □ | 不適 |  | □ | 不適
[17 empty] | □ |  | 試験報告書 | [9 empty] | 位置
[17 empty] | □ | [10 empty] | □ | ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝの種類 | [6 empty] | □ | □ |  | □
（第三面）
施工状況報告書【竣工時】
検査方法ーＡ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
|  |  | 性能表示 事項 ※ |  |  |  |  | 検査項目 ※ |  |  |  |  | 変更の 有無※ |  |  |  | 関連図書 ※ | [6 empty] | 写真※ |  |  |  | 確認内容 ※ | [7 empty] | 検査方法 |  |  |  | 判定結果
[36 empty] | Ａ | Ｂ |  | Ｃ | 一次 |  |  | 二次
| 空気環境に関すること |  | 6-1 |  |  |  |  | 居室の内装仕上げ及び天井裏等の下地等(使用建材） |  |  |  |  | □ |  | 有 |  | □ |  | 納品書 |  |  |  |  | □ |  | 有 |  | □ | 製材の有無 | [6 empty] | □ | □ |  | □ | □ | 適 |  | □ | 適
|  |  | ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 対策(内装及び天井裏等) | [13 empty] | □ |  | 出荷証明書 | [8 empty] | □ | 特定建材の有無 | [6 empty] | □ | □ |  | □ | □ | 不適 |  | □ | 不適
[17 empty] | □ |  | カタログ | [8 empty] | □ | その他の建材の有無 | [6 empty] | □ | □ |  | □
[8 empty] | 居室の内装 仕上げ (特定建材) |  |  |  |  | □ |  | 有 |  | □ |  | 納品書 |  |  |  |  | □ |  | 有 |  | □ | 材料の性能区分 | [6 empty] | □ | □ |  | □ | □ | 適 |  | □ | 適
[17 empty] | □ |  | 出荷証明書 | [8 empty] | □ | 材料の使用範囲 | [6 empty] | □ | □ |  | □ | □ | 不適 |  | □ | 不適
[8 empty] | 等級 | [8 empty] | □ |  | 梱包材
[8 empty] | □ |  | 該当なし | [25 empty] | □ | □ |  | □
[8 empty] | 天井裏等の下地材 (特定建材) |  |  |  |  | □ |  | 有 |  | □ |  | 納品書 |  |  |  |  | □ |  | 有 |  | □ | 材料の性能区分 | [6 empty] | □ | □ |  | □ | □ | 適 |  | □ | 適
[17 empty] | □ |  | 出荷証明書 | [8 empty] | □ | 材料の使用範囲 | [6 empty] | □ | □ |  | □ | □ | 不適 |  | □ | 不適
[8 empty] | 等級 | [8 empty] | □ |  | 梱包材 | [8 empty] | □ | 気密層または通気止めによる措置 | [6 empty] | □ | □ |  | □
[8 empty] | □ |  | 該当なし | [6 empty] | □ | [10 empty] | □ | 換気設備による措置 | [6 empty] | □ | □ |  | □
|  |  | 6-2 |  |  |  |  | 居室の 換気対策 |  |  |  |  | □ |  | 有 |  | □ |  | 納品書 |  |  |  |  | □ |  | 有 |  | □ | 機械換気設備の仕様 | [6 empty] | □ | □ |  | □ | □ | 適 |  | □ | 適
|  |  | 換気対策 | [13 empty] | □ |  | 出荷証明書 | [8 empty] | □ | 機械換気設備の位置 | [6 empty] | □ | □ |  | □ | □ | 不適 |  | □ | 不適
[17 empty] | □ |  | カタログ | [8 empty] | □ | 給排気口の位置 | [6 empty] | □ | □ |  | □
[8 empty] | □ |  | 該当なし | [17 empty] | □ | 建具の通気措置 | [6 empty] | □ | □ |  | □
[8 empty] | 局所換気対策 |  |  |  |  | □ |  | 有 | [8 empty] | □ |  | 有 |  | □ | 便所の換気措置(設備・窓) | [6 empty] | □ | □ |  | □ | □ | 適 |  | □ | 適
[28 empty] | □ | 浴室の換気措置(設備・窓) | [6 empty] | □ | □ |  | □ | □ | 不適 |  | □ | 不適
[28 empty] | □ | 台所の換気措置(設備・窓) | [6 empty] | □ | □ |  | □
| 光・視環境に関すること |  | 7-1 |  |  |  |  | 開口部 |  |  |  |  | □ |  | 有 | [12 empty] | □ | 開口部の形状 | [6 empty] | □ | □ |  | □ | □ | 適 |  | □ | 適
|  |  | 単純開口率 | [24 empty] | □ | 開口部の大きさ | [6 empty] | □ | □ |  | □ | □ | 不適 |  | □ | 不適
[28 empty] | □ | 居室面積 | [6 empty] | □ | □ |  | □
|  |  | 7-2 |  |  |  |  | 開口部 |  |  |  |  | □ |  | 有 | [12 empty] | □ | 開口部の形状 | [6 empty] | □ | □ |  | □ | □ | 適 |  | □ | 適
|  |  | 方位別開口比 | [24 empty] | □ | 開口部の大きさ | [6 empty] | □ | □ |  | □ | □ | 不適 |  | □ | 不適
（第四面）
施工状況報告書【竣工時】
検査方法ーＡ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
|  |  | 性能表示 事項 ※ |  |  |  |  | 検査項目 ※ |  |  |  |  | 変更の 有無※ |  |  |  | 関連図書※ |  |  |  |  | 確認内容 ※ | [13 empty] | 検査方法 |  |  |  | 判定結果
[36 empty] | Ａ | Ｂ |  | Ｃ | 一次 |  |  | 二次
| 高齢者等への配慮 |  | 9-1 |  |  |  |  | 部屋の配置 |  |  |  |  | □ |  | 有 |  | □ |  | 施工図 |  |  | □ | 特定寝室と同一階にある部屋 | [10 empty] | 3以上 |  | □ | □ |  | □ | □ | 適 |  | □ | 適
|  |  | 高齢者等配慮対策等級 | [18 empty] | □ | ホームエレベーター利用可 | [10 empty] | 4以上 | [5 empty] | □ | 不適 |  | □ | 不適
[8 empty] | 段差 |  |  |  |  | □ |  | 有 |  | □ |  | 施工図 |  |  | □ | 沓摺と玄関外側の段差 | [10 empty] | 2以上 |  | □ | □ |  | □ | □ | 適 |  | □ | 適
|  |  | 等級 | [18 empty] | □ | 沓摺と玄関土間の段差 | [10 empty] | 2以上 | [5 empty] | □ | 不適 |  | □ | 不適
[22 empty] | □ | 浴室出入口の段差 | [10 empty] | 2以上
[22 empty] | □ | バルコニー出入口の段差 | [10 empty] | 2以上
[22 empty] | □ | 式台の高さ・間口・面積 | [10 empty] | 2以上
[22 empty] | □ | その他の段差 | [10 empty] | 2以上
[22 empty] | □ | 上がり框の段差 | [10 empty] | 4以上
[8 empty] | 階段 |  |  |  |  | □ |  | 有 |  | □ |  | 施工図 |  |  | □ | 令第23～27条の基準に適合 | [10 empty] | 1以上 |  | □ | □ |  | □ | □ | 適 |  | □ | 適
[22 empty] | □ | 勾配等（けあげ、踏面寸法） | [10 empty] | 2以上 | [5 empty] | □ | 不適 |  | □ | 不適
[8 empty] | □ |  | 該当なし | [11 empty] | □ | 蹴込み寸法と蹴込み板 | [10 empty] | 2以上
[22 empty] | □ | 階段の形式等（形状、滑り止め、段鼻の出） | [10 empty] | 2以上
[8 empty] | 手摺 |  |  |  |  | □ |  | 有 |  | □ |  | 施工図 |  |  | □ | 階段の手摺 | [10 empty] | 2以上 |  | □ | □ |  | □ | □ | 適 |  | □ | 適
[22 empty] | □ | 便所の手摺 | [10 empty] | 2以上 | [5 empty] | □ | 不適 |  | □ | 不適
[22 empty] | □ | 浴室の手摺(出入口、浴槽、姿勢) | [10 empty] | 2以上
[22 empty] | □ | 玄関の手摺(下地) | [10 empty] | 2以上
[22 empty] | □ | 脱衣室の手摺(下地) | [10 empty] | 2以上
[8 empty] | 転落防止の ための手摺 |  |  |  |  | □ |  | 有 |  | □ |  | 施工図 |  |  | □ | 令第126条第1項の基準に適合 | [10 empty] | 1以上 |  | □ | □ |  | □ | □ | 適 |  | □ | 適
[22 empty] | □ | バルコニーの転落防止手摺 | [10 empty] | 2以上 | [5 empty] | □ | 不適 |  | □ | 不適
[22 empty] | □ | 2階以上の転落防止手摺 | [10 empty] | 2以上
[22 empty] | □ | 廊下・階段の転落防止手摺 | [10 empty] | 2以上
[8 empty] | 通路及び出 入口の幅員 |  |  |  |  | □ |  | 有 |  | □ |  | 施工図 |  |  | □ | 通路の幅員 | [10 empty] | 3以上 |  | □ | □ |  | □ | □ | 適 |  | □ | 適
[22 empty] | □ | 玄関出入口の幅員 | [10 empty] | 3以上 | [5 empty] | □ | 不適 |  | □ | 不適
[22 empty] | □ | 浴室出入口の幅員 | [10 empty] | 3以上
[22 empty] | □ | その他の出入口の幅員 | [10 empty] | 3以上
[8 empty] | 寝室、便所 及び浴室の 寸法等 |  |  |  |  | □ |  | 有 |  | □ |  | 施工図 |  |  | □ | 特定寝室の広さ | [10 empty] | 3以上 |  | □ | □ |  | □ | □ | 適 |  | □ | 適
[22 empty] | □ | 便所の介助スペースの状態 | [10 empty] | 3以上 | [5 empty] | □ | 不適 |  | □ | 不適
[22 empty] | □ | 腰掛式 | [10 empty] | 3以上
[22 empty] | □ | 浴室の広さ | [10 empty] | 3以上
（第五面）
施工状況報告書【竣工時】
検査方法ーＡ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
|  |  | 性能表示 事項 ※ |  |  |  |  | 検査項目 ※ | [5 empty] | 変更の 有無※ |  |  |  | 関連図書 ※ | [5 empty] | 写真等※ |  |  |  | 確認内容 ※ | [7 empty] | 検査方法 |  |  |  | 判定結果
[36 empty] | Ａ | Ｂ |  | Ｃ | 一次 |  |  | 二次
| 防犯に関すること |  | 開口部侵入防止対策 共用部分 |  |  |  |  | 住戸の出入口 | [5 empty] | □ |  | 有 |  | □ | 施工図 |  |  |  |  | □ |  | 有 |  | □ | 戸・硝子の性能・施工状態 | [6 empty] | □ | □ |  | □ | □ | 適 |  | □ | 適
[8 empty] | [区分a] | [9 empty] | □ | [9 empty] | □ | 錠の数・性能・仕様・設置状態 | [6 empty] | □ | □ |  | □ | □ | 不適 |  | □ | 不適
[8 empty] | □ | 対策あり | [18 empty] | □ | 雨戸等の性能・施工状態 | [6 empty] | □ | □ |  | □
|  |  | □ | 建物出入口の存する階 |  |  |  | □ | 雨戸等含む
[8 empty] | □ | その他
[8 empty] | □ | 開口部なし
[8 empty] | 外部からの接近が比較的容易な開口部 |  |  |  |  | 開閉器あり | □ |  | 有 |  | □ | 施工図 |  |  |  |  | □ |  | 有 |  | □ | サッシの性能・施工状態 | [6 empty] | □ | □ |  | □ | □ | 適 |  | □ | 適
[18 empty] | □ | [9 empty] | □ | 硝子の性能・施工状態 | [6 empty] | □ | □ |  | □ | □ | 不適 |  | □ | 不適
[28 empty] | □ | 戸・硝子の性能・施工状態 | [6 empty] | □ | □ |  | □
[8 empty] | [区分b] | [19 empty] | □ | 錠の数・性能・仕様・設置状態 | [6 empty] | □ | □ |  | □
[8 empty] | (バルコニー等) | [19 empty] | □ | 雨戸等の性能・施工状態 | [6 empty] | □ | □ |  | □
[8 empty] | □ | 対策あり |  |  |  | 開閉器なし | □ |  | 有 |  | □ | 施工図 |  |  |  |  | □ |  | 有 |  | □ | 硝子の性能・施工状態 | [6 empty] | □ | □ |  | □
[8 empty] | □ | 雨戸等含む | [8 empty] | □ | [9 empty] | □ | 雨戸等の性能・施工状態 | [6 empty] | □ | □ |  | □
[8 empty] | □ | その他
[8 empty] | □ | 開口部なし
[8 empty] | その他の開口部 |  |  |  |  | 開閉器あり | □ |  | 有 |  | □ | 施工図 |  |  |  |  | □ |  | 有 |  | □ | 開口部の位置 | [6 empty] | □ | □ |  | □ | □ | 適 |  | □ | 適
[18 empty] | □ | [9 empty] | □ | サッシの性能・施工状態 | [6 empty] | □ | □ |  | □ | □ | 不適 |  | □ | 不適
[8 empty] | [区分c)] | [19 empty] | □ | 硝子の性能・施工状態 | [6 empty] | □ | □ |  | □
[8 empty] | □ | 対策あり | [18 empty] | □ | 戸・硝子の性能・施工状態 | [6 empty] | □ | □ |  | □
[8 empty] | □ | 雨戸等含む | [18 empty] | □ | 錠の数・性能・仕様・設置状態 | [6 empty] | □ | □ |  | □
[8 empty] | □ | その他 | [18 empty] | □ | 雨戸等の性能・施工状態 | [6 empty] | □ | □ |  | □
[8 empty] | □ | 開口部なし |  |  |  | 開閉器なし | □ |  | 有 |  | □ | 施工図 |  |  |  |  | □ |  | 有 |  | □ | 開口部の位置 | [6 empty] | □ | □ |  | □
[18 empty] | □ | [9 empty] | □ | 硝子の性能・施工状態 | [6 empty] | □ | □ |  | □
[28 empty] | □ | 雨戸等の性能・施工状態 | [6 empty] | □ | □ |  | □
[8 empty] | 評価対象外の開口部 | [5 empty] | □ |  | 有 |  | □ | 施工図 |  |  |  |  | □ |  | 有 |  | □ | 開口部の位置 | [6 empty] | □ | □ |  | □ | □ | 適 |  | □ | 適
[18 empty] | □ | [21 empty] | □ | 不適 |  | □ | 不適
（第六面）
施工状況報告書【竣工時】
検査方法ーＡ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
|  |  | 性能表示 事項 ※ |  |  |  |  | 検査項目 ※ | [5 empty] | 変更の 有無※ |  |  |  | 関連図書 ※ | [5 empty] | 写真等※ |  |  |  | 確認内容 ※ | [7 empty] | 検査方法 |  |  |  | 判定結果
[36 empty] | Ａ | Ｂ |  | Ｃ | 一次 |  |  | 二次
| 防犯に関すること |  | 開口部侵入防止対策 共用部分 |  |  |  |  | 住戸の出入口 | [5 empty] | □ |  | 有 |  | □ | 施工図 |  |  |  |  | □ |  | 有 |  | □ | 戸・硝子の性能・施工状態 | [6 empty] | □ | □ |  | □ | □ | 適 |  | □ | 適
[8 empty] | [区分a] | [9 empty] | □ | [9 empty] | □ | 錠の数・性能・仕様・設置状態 | [6 empty] | □ | □ |  | □ | □ | 不適 |  | □ | 不適
[8 empty] | □ | 対策あり | [18 empty] | □ | 雨戸等の性能・施工状態 | [6 empty] | □ | □ |  | □
|  |  | □ | 建物出入口のない階の |  |  |  | □ | 雨戸等含む
[8 empty] | □ | その他
[8 empty] | □ | 開口部なし
|  |  | （ |  |  | 階) |  | 外部からの接近が比較的容易な開口部 |  |  |  |  | 開閉器あり | □ |  | 有 |  | □ | 施工図 |  |  |  |  | □ |  | 有 |  | □ | サッシの性能・施工状態 | [6 empty] | □ | □ |  | □ | □ | 適 |  | □ | 適
[18 empty] | □ | [9 empty] | □ | 硝子の性能・施工状態 | [6 empty] | □ | □ |  | □ | □ | 不適 |  | □ | 不適
[28 empty] | □ | 戸・硝子の性能・施工状態 | [6 empty] | □ | □ |  | □
[8 empty] | [区分b] | [19 empty] | □ | 錠の数・性能・仕様・設置状態 | [6 empty] | □ | □ |  | □
[8 empty] | (バルコニー等) | [19 empty] | □ | 雨戸等の性能・施工状態 | [6 empty] | □ | □ |  | □
[8 empty] | □ | 対策あり |  |  |  | 開閉器なし | □ |  | 有 |  | □ | 施工図 |  |  |  |  | □ |  | 有 |  | □ | 硝子の性能・施工状態 | [6 empty] | □ | □ |  | □ | □ | 適 |  | □ | 適
[8 empty] | □ | 雨戸等含む | [8 empty] | □ | [9 empty] | □ | 雨戸等の性能・施工状態 | [6 empty] | □ | □ |  | □ | □ | 不適 |  | □ | 不適
[8 empty] | □ | その他
[8 empty] | □ | 開口部なし
[8 empty] | その他の開口部 |  |  |  |  | 開閉器あり | □ |  | 有 |  | □ | 施工図 |  |  |  |  | □ |  | 有 |  | □ | 開口部の位置 | [6 empty] | □ | □ |  | □ | □ | 適 |  | □ | 適
[18 empty] | □ | [9 empty] | □ | サッシの性能・施工状態 | [6 empty] | □ | □ |  | □ | □ | 不適 |  | □ | 不適
[8 empty] | [区分c)] | [19 empty] | □ | 硝子の性能・施工状態 | [6 empty] | □ | □ |  | □
[28 empty] | □ | 戸・硝子の性能・施工状態 | [6 empty] | □ | □ |  | □
[28 empty] | □ | 錠の数・性能・仕様・設置状態 | [6 empty] | □ | □ |  | □
[28 empty] | □ | 雨戸等の性能・施工状態 | [6 empty] | □ | □ |  | □
[8 empty] | □ | 対策あり |  |  |  | 開閉器なし | □ |  | 有 |  | □ | 施工図 |  |  |  |  | □ |  | 有 |  | □ | 開口部の位置 | [6 empty] | □ | □ |  | □ | □ | 適 |  | □ | 適
[8 empty] | □ | 雨戸等含む | [8 empty] | □ | [9 empty] | □ | 硝子の性能・施工状態 | [6 empty] | □ | □ |  | □ | □ | 不適 |  | □ | 不適
[8 empty] | □ | その他 | [18 empty] | □ | 雨戸等の性能・施工状態 | [6 empty] | □ | □ |  | □
[8 empty] | □ | 開口部なし | [26 empty] | □ | □ |  | □
[36 empty] | □ | □ |  | □
[8 empty] | 評価対象外の開口部 | [5 empty] | □ |  | 有 |  | □ | 施工図 |  |  |  |  | □ |  | 有 |  | □ | 開口部の位置 | [6 empty] | □ | □ |  | □
□
《音》施工状況報告書【内装下地張り直前の工事完了時・竣工時】 （第一面）
検査方法 - A：実物の目視 B：実物の計測 C：施行関連図書の確認
| 住戸評価用 | [31 empty] | ※の欄は施工管理者が記入のこと
住戸タイプ名称
検査対象住戸番号
|  |  | 性能表示 事項※ |  |  |  | 検査項目 ※ |  |  |  | 変更の 有無※ |  | 関連図書※ |  |  |  |  | 写真 ※ |  |  | 確認内容※ | [14 empty] | 検査方法 |  |  |  | 判定結果
[36 empty] | Ａ | Ｂ |  | Ｃ | 一次 |  |  | 二次
| 音環境に関すること |  | 重量床衝 撃音対策 等級 |  |  |  | 上階住戸 |  |  |  | □ | 有 | □ |  | 躯体図 |  |  | □ |  | 有 | スラブ の種類 |  |  | □ |  | 均質単板スラブ |  |  |  |  | スラブ厚さ |  | ( | ㎜ | ） | □ | □ |  | □ | □ | 適 |  | □ | 適
[24 empty] | □ |  | ボイドスラブ |  |  |  |  | スラブ厚さ |  | ( | ㎜ | ）
[31 empty] | 等価厚さ* |  | ( | ㎜ | ） |  |  |  |  | □ | 不適 |  | □ | 不適
[24 empty] | □ |  | その他の床構造 | [5 empty] | ( |  |  | )
|  |  | 上階界床 | [7 empty] | □ | 有 | □ |  | 内装 |  |  | □ |  | 有 | 施工方法 |  |  | □ |  | 直接床構造の上に施行 | [9 empty] | □ | □ |  | □
[15 empty] | 施工図 | [8 empty] | □ |  | 乾式二重床下地構造材の上に施行
|  |  |  | 最高 | [8 empty] | □ |  | 大臣 | [9 empty] | □ |  | 告示8-1(3)ロ②d(ⅱ)の床板時構造材
[15 empty] | 認定書 | [9 empty] | □ |  | 特別評価方法認定によるもの
|  |  |  | 最低 | [22 empty] | 認定番号 |  |  | （ |  |  |  |  | ）
[25 empty] | □ |  | その他の乾式二重床下地構造材 | [12 empty] | □ | 適 |  | □ | 適
[24 empty] | □ |  | 発泡プラスチック系床下地構造材の上に施行
|  |  | □ |  | 該当 | [19 empty] | □ |  | 告示8-1(3)ﾛ②(ⅲ)の床下地構造材 | [12 empty] | □ | 不適 |  | □ | 不適
[5 empty] | なし | [19 empty] | □ |  | 特別評価方法認定によるもの
[27 empty] | 認定番号 |  |  | （ |  |  |  |  | ）
[25 empty] | □ |  | その他プラスチック系床下地構造材
[24 empty] | □ |  | その他の床構造床下地構造材の上に施行
[11 empty] | □ | 有 | □ |  | 内装 |  |  | □ |  | 有 | 床仕上げ材 |  |  | □ |  | 告示8-1(3)ﾛ②d(ⅰ)の床仕上げ材
[15 empty] | 施工図 | [8 empty] | □ |  | 特別評価方法認定による床仕上げ材
[13 empty] | □ |  | 大臣 | [11 empty] | 認定番号 |  |  | ( |  |  |  |  | )
[15 empty] | 認定書 | [8 empty] | □ |  | その他の床仕上げ材
[7 empty] | 検査対象 |  |  |  | □ | 有 | □ |  | 躯体図 |  |  | □ |  | 有 | スラブ の種類 |  |  | □ |  | 均質単板スラブ |  |  |  |  | スラブ厚さ |  | ( | ㎜ | ） | □ | □ |  | □ | □ | 適 |  | □ | 適
[7 empty] | 住戸 | [16 empty] | □ |  | ボイドスラブ |  |  |  |  | スラブ厚さ |  | ( | ㎜ | ）
[31 empty] | 等価厚さ* |  | ( | ㎜ | ） |  |  |  |  | □ | 不適 |  | □ | 不適
[24 empty] | □ |  | その他の床構造 | [5 empty] | ( |  |  | )
|  |  | 下階界床 | [7 empty] | □ | 有 | □ |  | 内装 |  |  | □ |  | 有 | 施工方法 |  |  | □ |  | 直接床構造の上に施行 | [9 empty] | □ | □ |  | □
[15 empty] | 施工図 | [8 empty] | □ |  | 乾式二重床下地構造材の上に施行
|  |  |  | 最高 | [8 empty] | □ |  | 大臣 | [9 empty] | □ |  | 告示8-1(3)ﾛ②d(ⅱ)の床下地構造材
[15 empty] | 認定書 | [9 empty] | □ |  | 特別評価方法認定によるもの
|  |  |  | 最低 | [22 empty] | 認定番号 |  |  | ( |  |  |  |  | )
[25 empty] | □ |  | その他の乾式二重床下地構造材 | [12 empty] | □ | 適 |  | □ | 適
[24 empty] | □ |  | 発泡プラスチック系床下地構造の上に施行
|  |  | □ |  | 該当 | [19 empty] | □ |  | 告示8-1(3)ﾛ②d(ⅲ)の床下地構造材 | [12 empty] | □ | 不適 |  | □ | 不適
[5 empty] | なし | [19 empty] | □ |  | 特別評価方法認定によるもの
[27 empty] | 認定番号 |  |  | ( |  |  |  |  | )
[25 empty] | □ |  | その他のプラスチック系床下地構造材
[11 empty] | □ | 有 | □ |  | 内装 |  |  | □ |  | 有 | 床仕上げ材 |  |  | □ |  | 告示8-1(3)ﾛ②d(ⅰ)の床仕上げ材
[15 empty] | 施工図 | [8 empty] | □ |  | 特別評価方法認定による床仕上げ材
[13 empty] | □ |  | 大臣 | [8 empty] | □ |  |  | 認定番号 |  |  | ( |  |  |  |  | )
[15 empty] | 認定書 | [8 empty] | □ |  | その他の床仕上げ材
|  |  | ＊ |  | 等価厚さについては、共同住宅等自己評価書及び共同住宅等設計内容説明書（音環境）を参照
Note on G61: 該当する等級を選択して下さい
Note on G71: 該当する等級を 選択してください
Note on G75: 該当する等級を 選択してください
Note on G81: 該当する等級を選択して下さい
Note on G91: 該当する等級を選択して下さい
Note on G105: 該当する等級を選択して下さい
Note on M157: 該当する等級を選択して下さい
Note on M161: 該当する等級を選択して下さい
Note on G184: 該当する等級を選択して下さい